## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/084/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany na stronie www.kaczawskie.eko.org.pl)
w dniu:14.11.2007r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobogodzina | 2016 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 10399.08 |  | 10399.08 | 47.26
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3. | Zakup sprzętu biurowego | sztuka | 6 | 2000 | 360 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
I.4. | Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego | miesiąc | 12 | 1000 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
I.5. | Opłaty związane z prowadzeniem biura | miesiąc | 12 | 8000 | 1441.76 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1270.2 | 149.7 | 1270.2 | 15.87
I.6. | Inne |  |  | 7000 | 1261.54 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 3238.29 | 440 | 3238.29 | 46.26
I.7. | Zakup sprzętu IT | sztuka | 4 | 11000 | 1982.7 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 6717.59 | 1211.37 | 6717.59 | 61.06
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 51000 | 5226 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 21625.16 | 1801.07 | 21625.16
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia
I.2. | Analizy, ekspertyzy
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia
II.2. | Analizy, ekspertyzy
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia
III.2. | Analizy, ekspertyzy
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia |  |  | 18000 | 3244 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 434.38 | 18000 | 100
IV.1.1.* | Warsztaty dla Lokalnej Grupy Działania i liderów lokalnych - "Jak skutecznie działać, pozyskiwać środki na rozwój w oparciu o zrównoważony rozwój i zasoby przyrodniczo kulturowe" | osobogodzina | 20 | 5000 | 901 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
IV.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1400 |  | 1400
IV.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800
IV.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800
IV.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2. | Cykl szkoleniowy z zakresu turystyki, agroturystyki oraz wprowadzenia spójnego dla regionu systemu certyfikacji i oznakowania w tym organizacja konkursów na najpiękniejsze gospodarstwo, zagrodę itd.. | osobogodzina | 30 | 7000 | 1262 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 434.38 | 7000
IV.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 |  | 800
IV.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800
IV.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800
IV.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 19.63 | 300
IV.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.9. | zakup nagród do konkursu na Najładniejszą zagrodę wiejską | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2300 | 414.75 | 2300
IV.1.3. | Kurs dla przewodników i instruktorów edukacji ekologicznej działających na terenie Partnerstwa Kaczawskiego. | osobogodzina | 20 | 6000 | 1081 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
IV.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | Organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Kurs dla przewodników i instruktorów edukacji ekologicznej działających na terenie Partnerstwa Kaczawskiego" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
IV.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 118000 | 21274 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 2885.24 | 16000 | 13.55
IV.2.1. | Uzupełnienie inwentaryzacji zasobów przyrodniczo - kulturowych Partnerstwa Kaczawskiego (opracowanie, przygotowanie bazy danych, szczególnie siedlisk i gatunków Natura 2000) | usługa | 1 | 15000 | 2704 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2. | Opracowanie zasobów kulturowych, przyrodniczych, architektury krajobrazu wsi Partnerstwa Kaczawskiego wraz z mapami (plan rozwoju miejscowości oraz sołectaw i odnowa wsi) | usługa | 7 | 28000 | 5049 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3. | Analizy prawne i podatkowe przygotowywanych do realizacji przedsięwzięć, opracowań, prawa autorskie, zgodność z prawem itd.. | usługa | 2 | 5000 | 901 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4. | Przygotowanie sołeckich strategii rozwoju jako elementu rozwoju kaczawski wsi | usługa | 7 | 28000 | 5049 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 2885.24 | 16000
IV.2.4.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16000 | 2885.24 | 16000
IV.2.4.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5. | Monitoring zarządzanie i realizacji przez LGD działań i zapisów ZSROW Partnerstwa Kaczawskiego | usługa | 1 | 15000 | 2704 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.5.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6. | Opracowanie wspólnej koncepcji promocji i systemu identyfikacji usług i produktów Kaczawskich w oparciu o logo Partnerstwa Kaczawskiego | usługa | 1 | 12000 | 2163 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.6.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.6.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.7. | Opracowanie koncepcji rozwoju turystyki na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego | usługa | 1 | 15000 | 2704 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.7.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.7.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.7.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.7.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.7.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 34000 | 6129 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.1. | Wsparcie doradcze | osobogodzina | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.2. | Opracowanie i wydanie regionalnego kalendarza z imprezami i wydarzeniami ważnymi dla Partnerstwa Kaczawskiego | sztuki | 500 | 6000 | 1081 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.2.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.2.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.2.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.3. | Opracowanie przewodnika po regionie | sztuki | 700 | 20000 | 3606 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.3.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.3.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.3.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.4. | Serwis internetowy o regonie, Partnerstwie Kaczawskim, LGD oraz inicjatywie wraz z systemem aktualizacji | sztuki | 1 | 8000 | 1442 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.4.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 146500 | 26416.77 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 51635.19 | 1897.39 | 51635.19 | 35.24
IV.4.1. | Organizacja imprez kulturalnych promujących region Partnerstwa Kaczawskiego oraz walory, produkty i zasoby tutaj dostępne | edycja | 7 | 50000 | 9016 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1716.82 | 50000
IV.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: naglosnienia.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000 | 540.98 | 3000
IV.4.1.3. | obsługa (w tym:sanitarna, techniczna) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1178.2 | 168.2 | 1178.2
IV.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7117.3 | 210.48 | 7117.3
IV.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.7. | zakup gadżetów promocyjnych z logami LGD i Programu Leader na potrzeby promocji LGD podczas imprez kulturalnych promujących Partnerstwo kaczawskie | [8 empty] | 6943.1 | 180.51 | 6943.1
IV.4.1.8. | Organizacja Imprezy kulturalnej Dożynki w Paszowicach | [8 empty] | 6500 |  | 6500
| Organizacja Imprezy kulturalnej Dożynki w Małuszowie | [8 empty] | 6500 | 425.25 | 6500
IV.4.1.9. | Organizacja Imprezy kulturalnej Biwak Historyczny w Warmatowicach | [8 empty] | 6500 |  | 6500
IV.4.1.10. | Organizacja Imprezy kulturalnej Kaczawskie Warsztaty Artystyczne w Dobkowie | [8 empty] | 6500 |  | 6500
IV.4.1.11. | Świadczenie usług twórczości ludowej oraz wystepy zespołów ludowych, w tym przygotowanie choreografii | [8 empty] | 4000 |  | 4000
IV.4.1.12. | Prowadzenie imprezy kulturalnej Świata kultur w Radzimowicach | [8 empty] | 700 |  | 700
IV.4.1.13. | druk plakatów i zaproszeń | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1061.4 | 191.4 | 1061.4
IV.4.2. | Wyznakowanie szlaków turystycznych i lokalnych pętli (Szlak Polskiej Wsi, Szlak Brzegiem Kaczawy, itd..) tablice, banery, itp.. | kpl | 1 | 50000 | 9016 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.2.1. | dokumentacja techniczna ścieżek | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.2. | opracowanie i druk map | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.3. | wykonanie tablic informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3. | Promocja - foldery, mapy, wydanie publikacji historia i górnictwo w Radzimowicach, spoty i ogłoszenia reklamowe, itd.. | sztuki | 3000 | 40000 | 7213 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.3.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.5. | przygotowanie materiału reklamowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.6. | koszty emisji/ zakup czasu antenowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.7. | zakup powierzchni reklamowej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.4. | Udział w targach FARMA w Poznaniu oraz w imprezach promocyjnych | impreza | 3 | 6500 | 1171.77 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 1635.19 | 180.57 | 1635.19
IV.4.4.1. | najem stoisk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.4.2. | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 236.68 | 42.68 | 236.68
IV.4.4.3. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1053.6 | 122.2 | 1053.6
IV.4.4.4. | koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 344.91 | 15.69 | 344.91
IV.4.4.5. | koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 23500 | 4236.23 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 784.6 | 0 | 784.6 | 3.33
IV.5.1. | Uczestnictwo członków i personelu LGD w sympozjach, szkoleniach, seminariach warsztatach, itd.. (diety, noclegi, wyżywienie | edycja | 1 | 4000 | 720.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2. | Zagraniczna wizyta studyjna "Partnerstwo trójsektorowe tworzone w oparciu o zasoby przyrodniczo - kulturowe regionu -wymiana doświadczeń i prezentacja innowacyjnych rozwiązań " |  |  | 18000 | 3245 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.5.2.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.3. | Udział w spotkaniu krajowej sieci LGD - prezentacja działań i przedsięwzięć | edycja | 1 | 1500 | 270.43 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 784.6 | 0 | 784.6
IV.5.3.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 784.6 |  | 784.6
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 340000 | 61300 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 86419.79 | 5217.01 | 86419.79
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 391000 | 66526 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 108044.95 | 7018.08 | 108044.95
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data: |  |  | Podpis: